## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Background research | 10/17/2023 | 10/27/2023 | 10
Related technology learning | 10/20/2023 | 10/29/2023 | 9
Comparative analysis of models | 10/25/2023 | 11/9/2023 | 14
Model improvement | 10/30/2023 | 11/14/2023 | 14
Dataset preparation | 10/27/2023 | 11/5/2023 | 9
Model implementation | 11/14/2023 | 11/24/2023 | 10
Experiment and test | 11/24/2023 | 12/24/2023 | 30
Performance improvement | 11/24/2023 | 1/24/2024 | 60
Final report | 1/24/2024 | 1/30/2024 | 7